Ausschreibung: „Velo Wave System“ im Projekt „Velo Wave“ der Stadt Münster

Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb nach VgV

Anlage 8 Ablauf und unverbindliche Zeitschiene und zum Vergabeverfahren und Projektumsetzung

Ablauf des Verfahrens:

- Bei einer Verhandlungsvergabe mit Teilnahmewettbewerb handelt es sich um ein zweistufiges Verfahren.

- In der ersten Stufe (Teilnahmewettbewerb) wird eine unbegrenzte Anzahl von Unternehmen zur Abgabe eines Teilnahmeantrags aufgefordert. Liegen mehr als drei Teilnahmeanträge von geeigneten Bewerbern vor, findet eine Auswahl unter den eingegangenen Teilnahmeanträgen statt (s. Anlage A Eignungskriterien Velo Wave System).

- In der zweiten Stufe (Verhandlungsvergabe) werden die (nach den Voraussetzungen dieser Bewerbungsbedingungen) als geeignet bewerteten Unternehmen zur Abgabe eines Erstangebots aufgefordert. Grundlage der Angebotsabgabe ist die den Vergabeunterlagen beigefügte Leistungsbeschreibung, sowie die weiteren Vergabeunterlagen (s. auch Anlage B Wertungsmatrix Zuschlagskriterien Velo Wave System).

- Hieran können Verhandlungsgespräche angeschlossen werden. Zuletzt werden die verbliebenen Unternehmen aufgefordert, ein Endangebot einzureichen

- Im Rahmen der Verhandlungsgespräche werden Angebote, die von den vorliegenden Untersuchungen abweichen, erörtert. Die Auftraggeberin behält sich ausdrücklich vor, den Zuschlag auf der Grundlage der Erstangebote zu erteilen. Es besteht kein Anspruch der Bieter darauf, zu einer Verhandlungsrunde eingeladen zu werden. Sofern Verhandlungen durchgeführt werden, werden alle zur Abgabe eines Erstangebotes aufgeforderten Bieter auch aufgefordert, ein finales Angebot abzugeben. Im Rahmen der Verhandlungsgespräche werden mit den Bietern Inhalte und Anpassungsbedarfe der Leistungsbeschreibung erörtert. Dabei darf nicht über die Mindestanforderungen und die Zuschlagskriterien verhandelt werden.

- Für die Teilnahme am Vergabeverfahren steht dem Bieter kein Anspruch auf Entschädigung seines Aufwands zu. Dies gilt auch für den Fall, dass sich das Vergabeverfahren verzögert bzw. die Zuschlags- und Bindefrist verlängert oder das Vergabeverfahren aufgehoben oder auf die Vergabe verzichtet wird. Wird das Verfahren aufgehoben, sind zudem Schadenersatz- und Entschädigungsansprüche der Bieter ausgeschlossen. Dies gilt insbesondere für nicht in der Sphäre der Auftraggeberin liegende und zum Zeitpunkt des Vergabeverfahrens nicht oder nicht eindeutig erkennbare Sachverhalte, die eine Aufhebung rechtfertigen. In derartigen Fällen entsteht bei den Bietern kein Vertrauensschutz auf Durchführung des Beschaffungsvorhabens oder eines Vertragsschlusses

Unverbindliche Zeitschiene:

| Teilnahme-wettbewerb | Veröffentlichung der Ausschreibung: „Velo Wave System“ | KW 25 / 2026 |
| --- | --- | --- |
|  | Fragefrist Teilnahmewettbewerb | KW 28 / 2026 |
|  | Angebotsfrist Teilnahmewettbewerb / Abgabe des Teilnahmeantrages | KW 30 / 2026 |
|  | Abschluss Auswertung Teilnahmewettbewerb | KW 31 / 2026 |
| Erstangebot | Aufforderung zum Erstangebot und Mitteilung des Termins für den Verhandlungstermin |  |
|  | Fragefrist Erstangebot | KW 35 / 2026 |
|  | Angebotsfrist Erstangebot (25 Tage) | KW 36 / 2026 |
|  | Abschluss Auswertung der Erstangebote | KW 37 / 2026 |
| Ver-hand-lung | Aufforderung der Bieter zur Angebotspräsentation |  |
|  | Durchführung der Verhandlungstermine mit Bietern | KW 40 / 2026 |
| Finales Ange-bot | Frist für finales Angebot | KW 42 / 2026 |
|  | Auswertung der finalen Angebote | KW 43 / 2026 |
| Ver-gabe | Vorinformationsverfahren gem. § 134 GWB | KW 44 / 2026 |
|  | Zuschlagserteilung | KW 46 / 2026 |
| Projektumsetzung | Ausführungsstart | KW 47 / 2026 |
|  | Ausführungsende | 31.05.2027 |